## Master-2025
| Table Information Extraction |  |  |  | 2.2025 |  |  |  | 3.2025 |  |  |  | 4.2025 |  |  |  | 5.2025 |  |  |  | 6.2025 |  |  |  | 7.2025 |  |  |  | 8.2025 |  |  |  | 9.2025 |  |  |  | 10.2025 |  |  |  | 11.2025 |  |  |  | 12.2025
# | Task | Member | Status | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Table Detection
1.1 | + TATR - Table Detection
- Install | bar: 4.2025 2
- Run Samples by Pre-trained model | bar: 4.2025 2
1.1.1 | - Evaluation by Pre-trained model
+ Dataset: ICDAR-2013
- Pre-processing | bar: 4.2025 2
- Code | bar: 4.2025 2
- Analysis | bar: 4.2025 2
1.1.2 | - Run Train | bar: 4.2025 2
1.1.3 | - Post Processing
2 | Semantic Analysis
2.1 | - Llama 3.2 3B | bar: 3.2025 4
2.2 | - Mistral
3 | LLM for Table Structure Recognition
3.1 | - Llama 3.2 3B
+ Coding & Unit Test | bar: 3.2025 4
3.2 | - SmolDocling
+ Coding & Unit Test | bar: 3.2025 4